## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 04-Wednesday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | BOM RETIRO | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: |  | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2020-07-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Elisiane Grudtner
CREA/CAU: | A 17356-8
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2026-07-28
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | VILMAR JOSÉ NECKEL
Cargo: | PREFEITO
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-28
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO /
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 19.85% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 25.92%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | X | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | BOM RETIRO | [5 empty] | 2026-07-28
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Elisiane Grudtner
[6 empty] | F | CREA/CAU: | A 17356-8
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | 3% | 4% | 5.5%
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | 0.8% | 0.8% | 1%
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | X | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BOM RETIRO | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Elisiane Grudtner
[7 empty] | CREA/CAU: | A 17356-8
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | - | - | -
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | - | - | -
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | - | - | -
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | - | - | -
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | - | - | -
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | BOM RETIRO | [5 empty] | 2026-07-28
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Elisiane Grudtner
[7 empty] | CREA/CAU: | A 17356-8
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 25.92% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 04-Wednesday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 04-Wednesday.xls) |  | 07-aa (DES.) | 0 | BOM RETIRO |  |  | 026% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 04-Wednesday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 209; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | 0 | [8 empty] | 271806.63 |  |  | 271806.63 | 0 | [8 empty] | 271806.63
1 | 1 | 1 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 271806.63 | RA |  | 271806.63 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 271806.63 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4047.65 | RA |  | 4047.65 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4047.65 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 99059 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 64.94 | 36.15 | BDI 1 | 45.52 | 2956.07 | RA | RA | 2956.07 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2956.07 | 45.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | Composição | 027 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.88 | 301 | BDI 1 | 379.02 | 1091.58 | RA | RA | 1091.58 | 0 |  |  | Composição 027 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1091.58 | 379.02
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29562.8 | RA |  | 29562.8 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 29562.8 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 96536 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 207.77 | 48.82 | BDI 1 | 61.47 | 12771.62 | RA | RA | 12771.62 | 0 |  |  | SINAPI 96536 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 12771.62 | 61.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.65 | 260.33 | BDI 1 | 327.81 | 4802.42 | RA | RA | 4802.42 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4802.42 | 327.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 96547 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16.5 | 5.56 | BDI 1 | 7 | 115.5 | RA | RA | 115.5 | 0 |  |  | SINAPI 96547 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 115.5 | 7
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.4. | SINAPI | 96546 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 421.3 | 6.67 | BDI 1 | 8.4 | 3538.92 | RA | RA | 3538.92 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3538.92 | 8.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 96545 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 369.8 | 7.68 | BDI 1 | 9.67 | 3575.97 | RA | RA | 3575.97 | 0 |  |  | SINAPI 96545 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3575.97 | 9.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.6. | SINAPI | 96544 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.3 | 8.62 | BDI 1 | 10.85 | 24.96 | RA | RA | 24.96 | 0 |  |  | SINAPI 96544 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 24.96 | 10.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.7. | SINAPI | 96543 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 182 | 9.78 | BDI 1 | 12.31 | 2240.42 | RA | RA | 2240.42 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2240.42 | 12.31
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.8. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.65 | 135.14 | BDI 1 | 170.17 | 2492.99 | RA | RA | 2492.99 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2492.99 | 170.17
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 3088.07 | RA |  | 3088.07 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3088.07 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 98557 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 98.85 | 24.81 | BDI 1 | 31.24 | 3088.07 | RA | RA | 3088.07 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3088.07 | 31.24
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 194 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | PILARES DE CONCRETO ARMADO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14593.4 | RA |  | 14593.4 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 14593.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 92412 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 90.96 | 76.84 | BDI 1 | 96.76 | 8801.29 | RA | RA | 8801.29 | 0 |  |  | SINAPI 92412 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 8801.29 | 96.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.01 | 260.33 | BDI 1 | 327.81 | 1314.52 | RA | RA | 1314.52 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1314.52 | 327.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.3. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.01 | 135.14 | BDI 1 | 170.17 | 682.38 | RA | RA | 682.38 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 682.38 | 170.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.4. | SINAPI | 92779 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22.9 | 5.46 | BDI 1 | 6.88 | 157.55 | RA | RA | 157.55 | 0 |  |  | SINAPI 92779 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 157.55 | 6.88
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.5. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 278.3 | 6.63 | BDI 1 | 8.35 | 2323.81 | RA | RA | 2323.81 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2323.81 | 8.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.6. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 105.7 | 9.87 | BDI 1 | 12.43 | 1313.85 | RA | RA | 1313.85 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1313.85 | 12.43
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 187 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 20668.77 | RA |  | 20668.77 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 20668.77 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 92270 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 136.53 | 73 | BDI 1 | 91.92 | 12549.84 | RA | RA | 12549.84 | 0 |  |  | SINAPI 92270 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 12549.84 | 91.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 94965 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6.95 | 260.33 | BDI 1 | 327.81 | 2278.28 | RA | RA | 2278.28 | 0 |  |  | SINAPI 94965 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2278.28 | 327.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 92873 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6.95 | 135.14 | BDI 1 | 170.17 | 1182.68 | RA | RA | 1182.68 | 0 |  |  | SINAPI 92873 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1182.68 | 170.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 92778 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 56.4 | 6.63 | BDI 1 | 8.35 | 470.94 | RA | RA | 470.94 | 0 |  |  | SINAPI 92778 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 470.94 | 8.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 92777 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 266.5 | 7.68 | BDI 1 | 9.67 | 2577.06 | RA | RA | 2577.06 | 0 |  |  | SINAPI 92777 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2577.06 | 9.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.6. | SINAPI | 92776 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.3 | 8.68 | BDI 1 | 10.93 | 25.14 | RA | RA | 25.14 | 0 |  |  | SINAPI 92776 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 25.14 | 10.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.7. | SINAPI | 92775 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 127.5 | 9.87 | BDI 1 | 12.43 | 1584.83 | RA | RA | 1584.83 | 0 |  |  | SINAPI 92775 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1584.83 | 12.43
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E ABRIGOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1323.5 | RA |  | 1323.5 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1323.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 92267 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.68 | 28.13 | BDI 1 | 35.42 | 413.71 | RA | RA | 413.71 | 0 |  |  | SINAPI 92267 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 413.71 | 35.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2. | SINAPI | 92740 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1.4 | 290.15 | BDI 1 | 365.36 | 511.5 | RA | RA | 511.5 | 0 |  |  | SINAPI 92740 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 511.5 | 365.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.3. | SINAPI | 98556 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.68 | 27.08 | BDI 1 | 34.1 | 398.29 | RA | RA | 398.29 | 0 |  |  | SINAPI 98556 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 398.29 | 34.1
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30215.63 | RA |  | 30215.63 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 30215.63 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1. | SINAPI | 87519 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 423.95 | 51.06 | BDI 1 | 64.29 | 27255.75 | RA | RA | 27255.75 | 0 |  |  | SINAPI 87519 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 27255.75 | 64.29
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.2. | SINAPI | 93182 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38.57 | 23 | BDI 1 | 28.96 | 1116.99 | RA | RA | 1116.99 | 0 |  |  | SINAPI 93182 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1116.99 | 28.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.3. | SINAPI | 93194 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38.57 | 22.56 | BDI 1 | 28.41 | 1095.77 | RA | RA | 1095.77 | 0 |  |  | SINAPI 93194 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1095.77 | 28.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.4. | SINAPI | 93184 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 29.9 | 17.37 | BDI 1 | 21.87 | 653.91 | RA | RA | 653.91 | 0 |  |  | SINAPI 93184 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 653.91 | 21.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.5. | SINAPI | 93185 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.6 | 28.47 | BDI 1 | 35.85 | 93.21 | RA | RA | 93.21 | 0 |  |  | SINAPI 93185 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 93.21 | 35.85
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 33589.9 | RA |  | 33589.9 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 33589.9 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.1. | SINAPI | 100384 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 231.84 | 19.36 | BDI 1 | 24.38 | 5652.26 | RA | RA | 5652.26 | 0 |  |  | SINAPI 100384 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5652.26 | 24.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 92543 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 231.84 | 16.41 | BDI 1 | 20.66 | 4789.81 | RA | RA | 4789.81 | 0 |  |  | SINAPI 92543 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4789.81 | 20.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 94207 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 234.13 | 24.87 | BDI 1 | 31.32 | 7332.95 | RA | RA | 7332.95 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 7332.95 | 31.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 94223 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 28.3 | 31.5 | BDI 1 | 39.66 | 1122.38 | RA | RA | 1122.38 | 0 |  |  | SINAPI 94223 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1122.38 | 39.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 96116 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 157.59 | 33.7 | BDI 1 | 42.44 | 6688.12 | RA | RA | 6688.12 | 0 |  |  | SINAPI 96116 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 6688.12 | 42.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.6. | SINAPI-I | 36250 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 257.24 | 2.14 | BDI 1 | 2.69 | 691.98 | RA | RA | 691.98 | 0 |  |  | SINAPI-I 36250 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 691.98 | 2.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.7. | SINAPI | 96112 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 56.1 | 93.85 | BDI 1 | 118.18 | 6629.9 | RA | RA | 6629.9 | 0 |  |  | SINAPI 96112 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 6629.9 | 118.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.8. | SINAPI-I | 1118 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 26.82 | 16.88 | BDI 1 | 21.26 | 570.19 | RA | RA | 570.19 | 0 |  |  | SINAPI-I 1118 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 570.19 | 21.26
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.9. | SINAPI-I | 1114 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5.31 | 16.8 | BDI 1 | 21.15 | 112.31 | RA | RA | 112.31 | 0 |  |  | SINAPI-I 1114 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 112.31 | 21.15
2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159 | 36 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16296.33 | RA |  | 16296.33 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 16296.33 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1. | SINAPI | 91941 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 65 | 6.51 | BDI 1 | 8.2 | 533 | RA | RA | 533 | 0 |  |  | SINAPI 91941 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 533 | 8.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 91944 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 8.67 | BDI 1 | 10.92 | 21.84 | RA | RA | 21.84 | 0 |  |  | SINAPI 91944 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 21.84 | 10.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.3. | SINAPI | 91919 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 12.65 | BDI 1 | 15.93 | 31.86 | RA | RA | 31.86 | 0 |  |  | SINAPI 91919 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 31.86 | 15.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.4. | SINAPI | 91917 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 11.52 | BDI 1 | 14.51 | 58.04 | RA | RA | 58.04 | 0 |  |  | SINAPI 91917 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 58.04 | 14.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.5. | SINAPI | 91885 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 7.03 | BDI 1 | 8.85 | 70.8 | RA | RA | 70.8 | 0 |  |  | SINAPI 91885 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 70.8 | 8.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.6. | SINAPI-I | 20111 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 10.56 | BDI 1 | 13.3 | 13.3 | RA | RA | 13.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 20111 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 13.3 | 13.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.7. | SINAPI | 91924 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 389.9 | 1.64 | BDI 1 | 2.07 | 807.09 | RA | RA | 807.09 | 0 |  |  | SINAPI 91924 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 807.09 | 2.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.8. | SINAPI | 91926 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 739.3 | 2.35 | BDI 1 | 2.96 | 2188.33 | RA | RA | 2188.33 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2188.33 | 2.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.9. | SINAPI | 91928 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 297.5 | 3.72 | BDI 1 | 4.68 | 1392.3 | RA | RA | 1392.3 | 0 |  |  | SINAPI 91928 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1392.3 | 4.68
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.10. | SINAPI | 91930 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 89.2 | 5.08 | BDI 1 | 6.4 | 570.88 | RA | RA | 570.88 | 0 |  |  | SINAPI 91930 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 570.88 | 6.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.11. | SINAPI | 91933 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 18 | 8.78 | BDI 1 | 11.06 | 199.08 | RA | RA | 199.08 | 0 |  |  | SINAPI 91933 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 199.08 | 11.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.12. | SINAPI | 92980 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 110.2 | 5.65 | BDI 1 | 7.11 | 783.52 | RA | RA | 783.52 | 0 |  |  | SINAPI 92980 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 783.52 | 7.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.13. | SINAPI-I | 7543 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3.05 | BDI 1 | 3.84 | 3.84 | RA | RA | 3.84 | 0 |  |  | SINAPI-I 7543 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3.84 | 3.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.14. | SINAPI | 91953 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 23 | 18.4 | BDI 1 | 23.17 | 532.91 | RA | RA | 532.91 | 0 |  |  | SINAPI 91953 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 532.91 | 23.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.15. | SINAPI | 91959 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 29.09 | BDI 1 | 36.63 | 36.63 | RA | RA | 36.63 | 0 |  |  | SINAPI 91959 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 36.63 | 36.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.16. | SINAPI | 92000 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 57 | 19.44 | BDI 1 | 24.48 | 1395.36 | RA | RA | 1395.36 | 0 |  |  | SINAPI 92000 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1395.36 | 24.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.17. | SINAPI | 92008 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 31.16 | BDI 1 | 39.24 | 274.68 | RA | RA | 274.68 | 0 |  |  | SINAPI 92008 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 274.68 | 39.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.18. | SINAPI | 91993 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 29.82 | BDI 1 | 37.55 | 375.5 | RA | RA | 375.5 | 0 |  |  | SINAPI 91993 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 375.5 | 37.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.19. | SINAPI | 74131/5 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 359.89 | BDI 1 | 453.17 | 453.17 | RA | RA | 453.17 | 0 |  |  | SINAPI 74131/5 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 453.17 | 453.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.20. | SINAPI | 93653 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 7.62 | BDI 1 | 9.6 | 9.6 | RA | RA | 9.6 | 0 |  |  | SINAPI 93653 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 9.6 | 9.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.21. | SINAPI | 93655 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 8.8 | BDI 1 | 11.08 | 66.48 | RA | RA | 66.48 | 0 |  |  | SINAPI 93655 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 66.48 | 11.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.22. | SINAPI | 93656 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 8.8 | BDI 1 | 11.08 | 110.8 | RA | RA | 110.8 | 0 |  |  | SINAPI 93656 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 110.8 | 11.08
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.23. | SINAPI | 93657 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 9.75 | BDI 1 | 12.28 | 24.56 | RA | RA | 24.56 | 0 |  |  | SINAPI 93657 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 24.56 | 12.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.24. | SINAPI | 74130/4 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 65.47 | BDI 1 | 82.44 | 82.44 | RA | RA | 82.44 | 0 |  |  | SINAPI 74130/4 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 82.44 | 82.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.25. | SINAPI | 91836 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 44.1 | 6.27 | BDI 1 | 7.9 | 348.39 | RA | RA | 348.39 | 0 |  |  | SINAPI 91836 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 348.39 | 7.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.26. | SINAPI | 91834 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 341.2 | 4.86 | BDI 1 | 6.12 | 2088.14 | RA | RA | 2088.14 | 0 |  |  | SINAPI 91834 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2088.14 | 6.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.27. | SINAPI | 97667 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 19.1 | 5.25 | BDI 1 | 6.61 | 126.25 | RA | RA | 126.25 | 0 |  |  | SINAPI 97667 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 126.25 | 6.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.28. | SINAPI | 91872 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 9.32 | BDI 1 | 11.74 | 23.48 | RA | RA | 23.48 | 0 |  |  | SINAPI 91872 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 23.48 | 11.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.29. | SINAPI | 91871 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 7.49 | BDI 1 | 9.43 | 9.43 | RA | RA | 9.43 | 0 |  |  | SINAPI 91871 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 9.43 | 9.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.30. | SINAPI | 97592 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38 | 30.03 | BDI 1 | 37.81 | 1436.78 | RA | RA | 1436.78 | 0 |  |  | SINAPI 97592 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1436.78 | 37.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.31. | SINAPI | 101538 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 36.55 | BDI 1 | 46.02 | 92.04 | RA | RA | 92.04 | 0 |  |  | SINAPI 101538 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 92.04 | 46.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.32. | SINAPI-I | 379 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 0.53 | BDI 1 | 0.67 | 5.36 | RA | RA | 5.36 | 0 |  |  | SINAPI-I 379 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5.36 | 0.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.33. | SINAPI | 98111 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 15.12 | BDI 1 | 19.04 | 19.04 | RA | RA | 19.04 | 0 |  |  | SINAPI 98111 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 19.04 | 19.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.34. | SINAPI-I | 11991 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 36.55 | BDI 1 | 46.02 | 46.02 | RA | RA | 46.02 | 0 |  |  | SINAPI-I 11991 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 46.02 | 46.02
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.35. | Composição | 021 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1640.24 | BDI 1 | 2065.39 | 2065.39 | RA | RA | 2065.39 | 0 |  |  | Composição 021 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2065.39 | 2065.39
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 915.4 | RA |  | 915.4 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 915.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1. | SINAPI | 91941 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14 | 6.51 | BDI 1 | 8.2 | 114.8 | RA | RA | 114.8 | 0 |  |  | SINAPI 91941 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 114.8 | 8.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2. | SINAPI | 91842 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 63.8 | 3.36 | BDI 1 | 4.23 | 269.87 | RA | RA | 269.87 | 0 |  |  | SINAPI 91842 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 269.87 | 4.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.3. | Composição | 022 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 126.68 | BDI 1 | 159.52 | 159.52 | RA | RA | 159.52 | 0 |  |  | Composição 022 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 159.52 | 159.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.4. | SINAPI-I | 38083 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 26.88 | BDI 1 | 33.85 | 236.95 | RA | RA | 236.95 | 0 |  |  | SINAPI-I 38083 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 236.95 | 33.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.5. | SINAPI-I | 38082 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 15.23 | BDI 1 | 19.18 | 134.26 | RA | RA | 134.26 | 0 |  |  | SINAPI-I 38082 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 134.26 | 19.18
2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 46 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6423.04 | RA |  | 6423.04 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 6423.04 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1. | SINAPI | 88503 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 528.41 | BDI 1 | 665.37 | 1330.74 | RA | RA | 1330.74 | 0 |  |  | SINAPI 88503 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1330.74 | 665.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.2. | SINAPI | 94494 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 42.13 | BDI 1 | 53.05 | 318.3 | RA | RA | 318.3 | 0 |  |  | SINAPI 94494 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 318.3 | 53.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.3. | SINAPI | 94496 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 66.08 | BDI 1 | 83.21 | 166.42 | RA | RA | 166.42 | 0 |  |  | SINAPI 94496 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 166.42 | 83.21
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.4. | SINAPI | 90371 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 17.35 | BDI 1 | 21.85 | 43.7 | RA | RA | 43.7 | 0 |  |  | SINAPI 90371 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 43.7 | 21.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.5. | SINAPI-I | 6031 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 9.2 | BDI 1 | 11.58 | 11.58 | RA | RA | 11.58 | 0 |  |  | SINAPI-I 6031 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 11.58 | 11.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.6. | SINAPI | 89987 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 57.38 | BDI 1 | 72.25 | 1517.25 | RA | RA | 1517.25 | 0 |  |  | SINAPI 89987 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1517.25 | 72.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.7. | SINAPI | 94792 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 82.62 | BDI 1 | 104.04 | 312.12 | RA | RA | 312.12 | 0 |  |  | SINAPI 94792 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 312.12 | 104.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.8. | SINAPI | 89985 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 54.55 | BDI 1 | 68.69 | 68.69 | RA | RA | 68.69 | 0 |  |  | SINAPI 89985 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 68.69 | 68.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.9. | SINAPI | 94703 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 10.7 | BDI 1 | 13.47 | 53.88 | RA | RA | 53.88 | 0 |  |  | SINAPI 94703 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 53.88 | 13.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.10. | SINAPI | 94705 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 15.08 | BDI 1 | 18.99 | 37.98 | RA | RA | 37.98 | 0 |  |  | SINAPI 94705 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 37.98 | 18.99
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.11. | SINAPI | 89429 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 57 | 2.77 | BDI 1 | 3.49 | 198.93 | RA | RA | 198.93 | 0 |  |  | SINAPI 89429 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 198.93 | 3.49
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.12. | SINAPI | 89553 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 3.15 | BDI 1 | 3.97 | 31.76 | RA | RA | 31.76 | 0 |  |  | SINAPI 89553 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 31.76 | 3.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.13. | SINAPI | 89572 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4.52 | BDI 1 | 5.69 | 22.76 | RA | RA | 22.76 | 0 |  |  | SINAPI 89572 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 22.76 | 5.69
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.14. | COMPOSIÇÃO | 024 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3.63 | BDI 1 | 4.57 | 4.57 | RA | RA | 4.57 | 0 |  |  | COMPOSIÇÃO 024 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4.57 | 4.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.15. | SINAPI-I | 1185 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 0.64 | BDI 1 | 0.81 | 5.67 | RA | RA | 5.67 | 0 |  |  | SINAPI-I 1185 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5.67 | 0.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.16. | SINAPI-I | 1402 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3.89 | BDI 1 | 4.9 | 4.9 | RA | RA | 4.9 | 0 |  |  | SINAPI-I 1402 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4.9 | 4.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.17. | SINAPI-I | 819 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1.68 | BDI 1 | 2.12 | 2.12 | RA | RA | 2.12 | 0 |  |  | SINAPI-I 819 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2.12 | 2.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.18. | SINAPI-I | 812 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1.02 | BDI 1 | 1.28 | 1.28 | RA | RA | 1.28 | 0 |  |  | SINAPI-I 812 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1.28 | 1.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.19. | SINAPI-I | 829 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 0.47 | BDI 1 | 0.59 | 0.59 | RA | RA | 0.59 | 0 |  |  | SINAPI-I 829 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 0.59 | 0.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.20. | SINAPI-I | 813 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2.18 | BDI 1 | 2.75 | 2.75 | RA | RA | 2.75 | 0 |  |  | SINAPI-I 813 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2.75 | 2.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.21. | SINAPI-I | 834 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 1.99 | BDI 1 | 2.51 | 15.06 | RA | RA | 15.06 | 0 |  |  | SINAPI-I 834 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 15.06 | 2.51
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.22. | SINAPI | 89532 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 3.66 | BDI 1 | 4.61 | 13.83 | RA | RA | 13.83 | 0 |  |  | SINAPI 89532 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 13.83 | 4.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.23. | SINAPI | 89428 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 6.98 | BDI 1 | 8.79 | 184.59 | RA | RA | 184.59 | 0 |  |  | SINAPI 89428 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 184.59 | 8.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.24. | SINAPI | 89594 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 19.79 | BDI 1 | 24.92 | 24.92 | RA | RA | 24.92 | 0 |  |  | SINAPI 89594 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 24.92 | 24.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.25. | SINAPI | 89408 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 36 | 3.54 | BDI 1 | 4.46 | 160.56 | RA | RA | 160.56 | 0 |  |  | SINAPI 89408 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 160.56 | 4.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.26. | SINAPI | 89413 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 4.99 | BDI 1 | 6.28 | 12.56 | RA | RA | 12.56 | 0 |  |  | SINAPI 89413 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 12.56 | 6.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.27. | SINAPI-I | 3538 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 2.05 | BDI 1 | 2.58 | 38.7 | RA | RA | 38.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 3538 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 38.7 | 2.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.28. | SINAPI-I | 3522 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 1.74 | BDI 1 | 2.19 | 8.76 | RA | RA | 8.76 | 0 |  |  | SINAPI-I 3522 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 8.76 | 2.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.29. | SINAPI-I | 3527 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 6 | BDI 1 | 7.56 | 15.12 | RA | RA | 15.12 | 0 |  |  | SINAPI-I 3527 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 15.12 | 7.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.30. | SINAPI-I | 3531 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 1.16 | BDI 1 | 1.46 | 7.3 | RA | RA | 7.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 3531 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 7.3 | 1.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.31. | SINAPI-I | 3524 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 3.79 | BDI 1 | 4.77 | 9.54 | RA | RA | 9.54 | 0 |  |  | SINAPI-I 3524 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 9.54 | 4.77
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.32. | SINAPI-I | 20147 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 3.2 | BDI 1 | 4.03 | 88.66 | RA | RA | 88.66 | 0 |  |  | SINAPI-I 20147 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 88.66 | 4.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.33. | SINAPI | 89440 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 5 | BDI 1 | 6.3 | 44.1 | RA | RA | 44.1 | 0 |  |  | SINAPI 89440 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 44.1 | 6.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.34. | SINAPI | 89623 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 9.67 | BDI 1 | 12.18 | 97.44 | RA | RA | 97.44 | 0 |  |  | SINAPI 89623 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 97.44 | 12.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.35. | SINAPI | 89622 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 7.23 | BDI 1 | 9.1 | 18.2 | RA | RA | 18.2 | 0 |  |  | SINAPI 89622 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 18.2 | 9.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.36. | SINAPI | 89624 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 10.2 | BDI 1 | 12.84 | 89.88 | RA | RA | 89.88 | 0 |  |  | SINAPI 89624 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 89.88 | 12.84
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.37. | SINAPI | 89627 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 11.14 | BDI 1 | 14.03 | 14.03 | RA | RA | 14.03 | 0 |  |  | SINAPI 89627 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 14.03 | 14.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.38. | SINAPI-I | 7130 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 7.63 | BDI 1 | 9.61 | 9.61 | RA | RA | 9.61 | 0 |  |  | SINAPI-I 7130 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 9.61 | 9.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.39. | SINAPI-I | 37947 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2.45 | BDI 1 | 3.09 | 3.09 | RA | RA | 3.09 | 0 |  |  | SINAPI-I 37947 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3.09 | 3.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.40. | SINAPI | 89446 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 146.57 | 2.49 | BDI 1 | 3.14 | 460.23 | RA | RA | 460.23 | 0 |  |  | SINAPI 89446 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 460.23 | 3.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.41. | SINAPI | 94649 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 28.2 | 8.26 | BDI 1 | 10.4 | 293.28 | RA | RA | 293.28 | 0 |  |  | SINAPI 94649 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 293.28 | 10.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.42. | SINAPI | 94650 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 32.44 | 11.81 | BDI 1 | 14.87 | 482.38 | RA | RA | 482.38 | 0 |  |  | SINAPI 94650 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 482.38 | 14.87
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.43. | SINAPI | 94651 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0.88 | 12.76 | BDI 1 | 16.07 | 14.14 | RA | RA | 14.14 | 0 |  |  | SINAPI 94651 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 14.14 | 16.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.44. | SINAPI-I | 9859 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0.23 | 5.24 | BDI 1 | 6.6 | 1.52 | RA | RA | 1.52 | 0 |  |  | SINAPI-I 9859 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1.52 | 6.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.45. | SINAPI | 86884 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 27 | 5.28 | BDI 1 | 6.65 | 179.55 | RA | RA | 179.55 | 0 |  |  | SINAPI 86884 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 179.55 | 6.65
2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17429.93 | RA |  | 17429.93 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 17429.93 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1. | SINAPI | 98110 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 271.58 | BDI 1 | 341.97 | 341.97 | RA | RA | 341.97 | 0 |  |  | SINAPI 98110 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 341.97 | 341.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2. | SINAPI-I | 41629 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 148.11 | BDI 1 | 186.5 | 1865 | RA | RA | 1865 | 0 |  |  | SINAPI-I 41629 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1865 | 186.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.3. | SINAPI | 89707 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11 | 17.84 | BDI 1 | 22.46 | 247.06 | RA | RA | 247.06 | 0 |  |  | SINAPI 89707 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 247.06 | 22.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.4. | SINAPI | 86883 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 6.68 | BDI 1 | 8.41 | 176.61 | RA | RA | 176.61 | 0 |  |  | SINAPI 86883 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 176.61 | 8.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.5. | SINAPI-I | 6145 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 8.84 | BDI 1 | 11.13 | 11.13 | RA | RA | 11.13 | 0 |  |  | SINAPI-I 6145 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 11.13 | 11.13
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.6. | SINAPI-I | 6153 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16 | 1.77 | BDI 1 | 2.23 | 35.68 | RA | RA | 35.68 | 0 |  |  | SINAPI-I 6153 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 35.68 | 2.23
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.7. | SINAPI | 86878 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 47.2 | BDI 1 | 59.43 | 297.15 | RA | RA | 297.15 | 0 |  |  | SINAPI 86878 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 297.15 | 59.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.8. | SINAPI-I | 6156 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2.25 | BDI 1 | 2.83 | 2.83 | RA | RA | 2.83 | 0 |  |  | SINAPI-I 6156 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2.83 | 2.83
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.9. | SINAPI-I | 1200 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 4.11 | BDI 1 | 5.18 | 5.18 | RA | RA | 5.18 | 0 |  |  | SINAPI-I 1200 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5.18 | 5.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.10. | SINAPI | 89728 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 5.78 | BDI 1 | 7.28 | 160.16 | RA | RA | 160.16 | 0 |  |  | SINAPI 89728 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 160.16 | 7.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.11. | SINAPI | 89726 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 4.29 | BDI 1 | 5.4 | 43.2 | RA | RA | 43.2 | 0 |  |  | SINAPI 89726 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 43.2 | 5.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.12. | SINAPI | 89802 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 3.89 | BDI 1 | 4.9 | 19.6 | RA | RA | 19.6 | 0 |  |  | SINAPI 89802 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 19.6 | 4.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.13. | SINAPI | 89746 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 13.33 | BDI 1 | 16.79 | 16.79 | RA | RA | 16.79 | 0 |  |  | SINAPI 89746 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 16.79 | 16.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.14. | SINAPI | 89731 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 6.13 | BDI 1 | 7.72 | 61.76 | RA | RA | 61.76 | 0 |  |  | SINAPI 89731 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 61.76 | 7.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.15. | SINAPI | 89724 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 5.48 | BDI 1 | 6.9 | 151.8 | RA | RA | 151.8 | 0 |  |  | SINAPI 89724 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 151.8 | 6.9
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.16. | SINAPI | 89744 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 13.36 | BDI 1 | 16.82 | 100.92 | RA | RA | 100.92 | 0 |  |  | SINAPI 89744 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 100.92 | 16.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.17. | SINAPI-I | 3659 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 7.4 | BDI 1 | 9.32 | 65.24 | RA | RA | 65.24 | 0 |  |  | SINAPI-I 3659 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 65.24 | 9.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.18. | SINAPI | 89797 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 24.24 | BDI 1 | 30.52 | 91.56 | RA | RA | 91.56 | 0 |  |  | SINAPI 89797 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 91.56 | 30.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.19. | SINAPI | 89823 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 12.5 | BDI 1 | 15.74 | 31.48 | RA | RA | 31.48 | 0 |  |  | SINAPI 89823 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 31.48 | 15.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.20. | SINAPI | 89825 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 7.61 | BDI 1 | 9.58 | 38.32 | RA | RA | 38.32 | 0 |  |  | SINAPI 89825 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 38.32 | 9.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.21. | SINAPI-I | 37948 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 1.47 | BDI 1 | 1.85 | 3.7 | RA | RA | 3.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 37948 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3.7 | 1.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.22. | SINAPI | 89849 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1.5 | 30.23 | BDI 1 | 38.07 | 57.11 | RA | RA | 57.11 | 0 |  |  | SINAPI 89849 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 57.11 | 38.07
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.23. | SINAPI | 89714 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 111.03 | 31.91 | BDI 1 | 40.18 | 4461.19 | RA | RA | 4461.19 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4461.19 | 40.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.24. | SINAPI | 89712 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 27.04 | 16.18 | BDI 1 | 20.37 | 550.8 | RA | RA | 550.8 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 550.8 | 20.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.25. | SINAPI | 89711 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 55.64 | 11.06 | BDI 1 | 13.93 | 775.07 | RA | RA | 775.07 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 775.07 | 13.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.26. | SINAPI | 98083 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3082.77 | BDI 1 | 3881.82 | 3881.82 | RA | RA | 3881.82 | 0 |  |  | SINAPI 98083 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3881.82 | 3881.82
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.27. | SINAPI | 98089 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3126.43 | BDI 1 | 3936.8 | 3936.8 | RA | RA | 3936.8 | 0 |  |  | SINAPI 98089 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3936.8 | 3936.8
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30126.05 | RA |  | 30126.05 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 30126.05 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 87879 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 860.89 | 2.48 | BDI 1 | 3.12 | 2685.98 | RA | RA | 2685.98 | 0 |  |  | SINAPI 87879 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2685.98 | 3.12
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2. | SINAPI | 87553 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 221.23 | 9.94 | BDI 1 | 12.52 | 2769.8 | RA | RA | 2769.8 | 0 |  |  | SINAPI 87553 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2769.8 | 12.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3. | SINAPI | 87792 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | 20.81 | BDI 1 | 26.2 | 16759.09 | RA | RA | 16759.09 | 0 |  |  | SINAPI 87792 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 16759.09 | 26.2
S | 2 | S | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.4. | SINAPI | 93393 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 221.23 | 28.4 | BDI 1 | 35.76 | 7911.18 | RA | RA | 7911.18 | 0 |  |  | SINAPI 93393 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 7911.18 | 35.76
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | CONTRAPISO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4627.36 | RA |  | 4627.36 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4627.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1. | SINAPI | 96624 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8.88 | 77.9 | BDI 1 | 98.09 | 871.04 | RA | RA | 871.04 | 0 |  |  | SINAPI 96624 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 871.04 | 98.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2. | SINAPI | 94962 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.52 | 205.45 | BDI 1 | 258.7 | 3756.32 | RA | RA | 3756.32 | 0 |  |  | SINAPI 94962 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3756.32 | 258.7
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | PISOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5944.27 | RA |  | 5944.27 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5944.27 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1. | SINAPI | 87251 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 177.6 | 26.58 | BDI 1 | 33.47 | 5944.27 | RA | RA | 5944.27 | 0 |  |  | SINAPI 87251 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5944.27 | 33.47
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30925.75 | RA |  | 30925.75 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 30925.75 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1. | SINAPI | 94569 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.49 | 396.77 | BDI 1 | 499.61 | 5740.52 | RA | RA | 5740.52 | 0 |  |  | SINAPI 94569 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 5740.52 | 499.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 94570 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.4 | 250.48 | BDI 1 | 315.4 | 3595.56 | RA | RA | 3595.56 | 0 |  |  | SINAPI 94570 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3595.56 | 315.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.3. | SINAPI | 91338 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.4 | 832.07 | BDI 1 | 1047.74 | 4610.06 | RA | RA | 4610.06 | 0 |  |  | SINAPI 91338 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 4610.06 | 1047.74
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.4. | SINAPI-I | 4917 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5.5 | 521.71 | BDI 1 | 656.94 | 3613.17 | RA | RA | 3613.17 | 0 |  |  | SINAPI-I 4917 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 3613.17 | 656.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.5. | SINAPI | 90844 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 585.36 | BDI 1 | 737.09 | 2948.36 | RA | RA | 2948.36 | 0 |  |  | SINAPI 90844 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2948.36 | 737.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.6. | SINAPI | 90843 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16 | 517.1 | BDI 1 | 651.13 | 10418.08 | RA | RA | 10418.08 | 0 |  |  | SINAPI 90843 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 10418.08 | 651.13
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12176.08 | RA |  | 12176.08 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 12176.08 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.1. | SINAPI | 88485 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | 1.73 | BDI 1 | 2.18 | 1394.46 | RA | RA | 1394.46 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1394.46 | 2.18
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.2. | SINAPI | 88489 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | 9.73 | BDI 1 | 12.25 | 7835.84 | RA | RA | 7835.84 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 7835.84 | 12.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3. | SINAPI | 74065/2 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 124.98 | 18.72 | BDI 1 | 23.57 | 2945.78 | RA | RA | 2945.78 | 0 |  |  | SINAPI 74065/2 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2945.78 | 23.57
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | LOUÇAS E METAIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 9269 | RA |  | 9269 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 9269 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1. | SINAPI | 100860 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 48 | BDI 1 | 60.44 | 60.44 | RA | RA | 60.44 | 0 |  |  | SINAPI 100860 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 60.44 | 60.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2. | SINAPI | 86911 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 35.4 | BDI 1 | 44.58 | 267.48 | RA | RA | 267.48 | 0 |  |  | SINAPI 86911 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 267.48 | 44.58
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.3. | SINAPI-I | 13417 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 29.16 | BDI 1 | 36.72 | 110.16 | RA | RA | 110.16 | 0 |  |  | SINAPI-I 13417 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 110.16 | 36.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.4. | SINAPI | 86906 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 41.86 | BDI 1 | 52.71 | 790.65 | RA | RA | 790.65 | 0 |  |  | SINAPI 86906 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 790.65 | 52.71
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.5. | SINAPI-I | 20234 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 137.11 | BDI 1 | 172.65 | 172.65 | RA | RA | 172.65 | 0 |  |  | SINAPI-I 20234 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 172.65 | 172.65
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.6. | SINAPI-I | 37412 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 155.22 | BDI 1 | 195.45 | 1172.7 | RA | RA | 1172.7 | 0 |  |  | SINAPI-I 37412 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1172.7 | 195.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.7. | SINAPI | 86888 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 284.57 | BDI 1 | 358.33 | 2149.98 | RA | RA | 2149.98 | 0 |  |  | SINAPI 86888 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 2149.98 | 358.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.8. | SINAPI-I | 377 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 18.62 | BDI 1 | 23.45 | 70.35 | RA | RA | 70.35 | 0 |  |  | SINAPI-I 377 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 70.35 | 23.45
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.9. | Cotação | 26 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 192 | BDI 1 | 241.77 | 725.31 | RA | RA | 725.31 | 0 |  |  | Cotação 26 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 725.31 | 241.77
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.10. | SINAPI-I | 36204 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 120.85 | BDI 1 | 152.17 | 152.17 | RA | RA | 152.17 | 0 |  |  | SINAPI-I 36204 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 152.17 | 152.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.11. | SINAPI-I | 36205 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 134.22 | BDI 1 | 169.01 | 676.04 | RA | RA | 676.04 | 0 |  |  | SINAPI-I 36205 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 676.04 | 169.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.12. | SINAPI-I | 36081 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 143.12 | BDI 1 | 180.22 | 901.1 | RA | RA | 901.1 | 0 |  |  | SINAPI-I 36081 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 901.1 | 180.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.13. | SINAPI-I | 36210 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 340.87 | BDI 1 | 429.22 | 429.22 | RA | RA | 429.22 | 0 |  |  | SINAPI-I 36210 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 429.22 | 429.22
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.14. | SINAPI | 86904 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 84.22 | BDI 1 | 106.05 | 1590.75 | RA | RA | 1590.75 | 0 |  |  | SINAPI 86904 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 1590.75 | 106.05
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.19. | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 583.7 | RA |  | 583.7 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 583.7 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.1. | SINAPI | 73775/1 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 97.73 | BDI 1 | 123.06 | 246.12 | RA | RA | 246.12 | 0 |  |  | SINAPI 73775/1 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 246.12 | 123.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.2. | SINAPI | 97599 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 22.6 | BDI 1 | 28.46 | 142.3 | RA | RA | 142.3 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 142.3 | 28.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.3. | Cotação | 31 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 37.44 | BDI 1 | 47.14 | 94.28 | RA | RA | 94.28 | 0 |  |  | Cotação 31 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 94.28 | 47.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.4. | Cotação | 33 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 7.79 | BDI 1 | 9.81 | 19.62 | RA | RA | 19.62 | 0 |  |  | Cotação 33 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 19.62 | 9.81
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.5. | Cotação | 34 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4.8 | BDI 1 | 6.04 | 24.16 | RA | RA | 24.16 | 0 |  |  | Cotação 34 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 24.16 | 6.04
S | 2 | S | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.19.6. | SINAPI-I | 37558 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 22.72 | BDI 1 | 28.61 | 57.22 | RA | RA | 57.22 | 0 |  |  | SINAPI-I 37558 | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | 0 | 25.92% |  |  | 57.22 | 28.61
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
BOM RETIRO
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Elisiane Grudtner
[14 empty] | 2026-07-28 |  |  |  | CREA/CAU: | A 17356-8
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO | [7 empty] | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | 1 | 2 | [8 empty] | . | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | 0 | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 271806.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271806.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 64.94 | 16,80+15,67+16,80+15,67 = 64,94 |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | 1 1: 64.94 |  | 2956.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.88 | 1,20x2,40 = 2,88 |  | 2.Serviços Preliminares | . | 2 | Serviços Preliminares |  |  | 1 1: 2.88 |  | 1091.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 207.77 | (Sapatas e Arranques)74,29 + (Baldrame)133,48 = 207,77 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 207.77 |  | 12771.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.65 | (Sapatas e Arranques)7,92 + (Baldrame)6,73 = 14,65 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 14.65 |  | 4802.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16.5 | (Sapatas e Arranques)16,50 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 16.5 |  | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 421.3 | (Sapatas e Arranques)197,70 + (Baldrame)223,60 = 421,30 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 421.3 |  | 3538.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 369.8 | (Sapatas e Arranques)196,50 + (Baldrame)173,30 = 369,80 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 369.8 |  | 3575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.3 | (Baldrames)2,30 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 2.3 |  | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 182 | (Sapatas e Arranques)55,00 + (Baldrame)127,00 = 182,00 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 182 |  | 2240.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.65 | (Sapatas e Arranques)7,92 + (Baldrame)6,73 = 14,65 |  | 3.Fundação | . | 3 | Fundação |  |  | 1 1: 14.65 |  | 2492.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 98.85 | (1,15+5,58+0,92+0,91+2,05+3,00+0,92+0,91+3,20+3,00+3,20+3,20+5,67+3,20+2,00+1,22+1,22+3,00+1,50+7,37+3,40+1,84+1,50+7,07+3,40+1,84+1,50+1,42+3,35+5,24+7,08+7,08+7,83+2,80+1,40+1,00+2,30+1,50+1,50+3,00+1,00+2,30+1,62+7,20+1,08+1,20+1,20+1,20+3,00+0,40+10,32+1,00+4,04+10,32+3,15+3,00+1,14+0,74+0,74+5,94+0,74+0,74+3,39+1,20+3,24) x (0,20+0,12+0,20) = 98,848 |  | 4.Impermeabilização de Fundação | . | 4 | Impermeabilização de Fundação |  |  | 1 1: 98.85 |  | 3088.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | PILARES DE CONCRETO ARMADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 90.96 | 90,96 |  | 5.Pilares de Concreto Armado | . | 5 | Pilares de Concreto Armado |  |  | 1 1: 90.96 |  | 8801.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.01 | 4,01 |  | 5.Pilares de Concreto Armado | . | 5 | Pilares de Concreto Armado |  |  | 1 1: 4.01 |  | 1314.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.01 | 4,01 |  | 5.Pilares de Concreto Armado | . | 5 | Pilares de Concreto Armado |  |  | 1 1: 4.01 |  | 682.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22.9 | 22,90 |  | 5.Pilares de Concreto Armado | . | 5 | Pilares de Concreto Armado |  |  | 1 1: 22.9 |  | 157.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 278.3 | 278,30 |  | 5.Pilares de Concreto Armado | . | 5 | Pilares de Concreto Armado |  |  | 1 1: 278.3 |  | 2323.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 105.7 | 105,70 |  | 5.Pilares de Concreto Armado | . | 5 | Pilares de Concreto Armado |  |  | 1 1: 105.7 |  | 1313.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 136.53 | 136,53 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 136.53 |  | 12549.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6.95 | 6,95 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 6.95 |  | 2278.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6.95 | 6,95 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 6.95 |  | 1182.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 56.4 | 56,40 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 56.4 |  | 470.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 266.5 | 266,50 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 266.5 |  | 2577.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.3 | 2,30 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 2.3 |  | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 127.5 | 127,50 |  | 6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | . | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  |  | 1 1: 127.5 |  | 1584.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E ABRIGOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.68 | (laje Hall)7,08 + (Abrigos 01 e 02) 3,036 + (Abrigo 03)0,666 + (Abrigo 04)0,903 = 11,68 |  | 7.Laje de Concreto - Hall | . | 7 | Laje de Concreto - Hall |  |  | 1 1: 11.68 |  | 413.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1.4 | (laje Hall)7,08 + (Abrigos 01 e 02) 3,036 + (Abrigo 03)0,666 + (Abrigo 04)0,903 = 11,68 x 0,12 = 1,40 |  | 7.Laje de Concreto - Hall | . | 7 | Laje de Concreto - Hall |  |  | 1 1: 1.4 |  | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.68 | (laje Hall)7,08 + (Abrigos 01 e 02) 3,036 + (Abrigo 03)0,666 + (Abrigo 04)0,903 = 11,68 |  | 7.Laje de Concreto - Hall | . | 7 | Laje de Concreto - Hall |  |  | 1 1: 11.68 |  | 398.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 423.95 | {[(5,58+2,05+3,00+3,20+3,00+3,20+3,20+5,67+3,20+2,00+3,00+1,50+7,37+3,40+1,84+1,50+7,07+3,40+1,84+1,50+1,42+3,35+5,24+7,08+7,83+2,80+1,40+2,30+1,50+1,50+3,00+1,00+2,30+1,62+4,54+1,20+1,20+3,00+0,40+10,32+4,04+10,32+3,15+3,00+1,14+5,94+3,39+1,20+3,24) x 2,70] - [ J01(3,15)+J02(1,47)+J03(1,62)+J04(10,08)+J05(1,32)+J06(2,00)+J07(1,80)+J08(0,25)+J09(0,60)+Óculo(0,60)] - [P01(4,40)+P02(1,98)+P03(7,56)+P04(26,88)]} + {[(1,15+1,15+1,15+1,08+1,08+1,20+1,20)x1,70] - [P05(2,24)]} + {[(0,74+0,68+0,74)x0,80]} + {[(0,74+1,00+0,74)x0,80]} + {[Oitões[(7,08x1,30/2)+(7,88x1,43/2)+(7,83x1,42/2)+(7,83x1,42/2)]} + {Poço Luz[(0,84x1,40)] + [(0,88+1,40)/2 x 1,74] + [(0,84x0,88)] + [(0,88+1,40)/2 x 1,74]} = 423,954 |  | 8.Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | . | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos |  |  | 1 1: 423.95 |  | 27255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38.57 | [(0,30+0,50+0,30)x3]+[(0,30+0,70+0,30]+[0,30+0,77+0,30]+[(0,30+1,20+0,30)x7]+[0,30+1,10+0,30]+[(0,30+1,00+0,30)x4]+[(0,30+0,60+0,30)x6]+[0,30+0,50+0,30]+[(0,30+0,60+0,30)x2]+[0,30+0,60+0,30] = 38,57 |  | 8.Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | . | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos |  |  | 1 1: 38.57 |  | 1116.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38.57 | [(0,30+0,50+0,30)x3]+[(0,30+0,70+0,30]+[0,30+0,77+0,30]+[(0,30+1,20+0,30)x7]+[0,30+1,10+0,30]+[(0,30+1,00+0,30)x4]+[(0,30+0,60+0,30)x6]+[0,30+0,50+0,30]+[(0,30+0,60+0,30)x2]+[0,30+0,60+0,30] = 38,57 |  | 8.Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | . | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos |  |  | 1 1: 38.57 |  | 1095.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 29.9 | [0,30+0,90+0,30]+[(0,30+0,90+0,30)x4]+[(0,30+0,80+0,30)x16] = 29,90 |  | 8.Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | . | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos |  |  | 1 1: 29.9 |  | 653.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.6 | (0,30+2,00+0,30) = 2,60 |  | 8.Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | . | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos |  |  | 1 1: 2.6 |  | 93.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 231.84 | {[(0,80+2,815+2,765+0,80)x1,26] + [(0,80+2,815+2,765+0,80+1,15)-(2,64-1,26)] + [(1,15+0,80+2,815+2,765+0,80+1,15)x(3,76+0,80)] + [(0,80+3,915+3,915+0,80)x(0,80+2,55+0,80+3,54+3,54+0,80+4,44+0,80)] + [(0,80+3,54+3,53+0,80)x0,77] - [1,74x0,84]} = 231,843 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 231.84 |  | 5652.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 231.84 | {[(0,80+2,815+2,765+0,80)x1,26] + [(0,80+2,815+2,765+0,80+1,15)-(2,64-1,26)] + [(1,15+0,80+2,815+2,765+0,80+1,15)x(3,76+0,80)] + [(0,80+3,915+3,915+0,80)x(0,80+2,55+0,80+3,54+3,54+0,80+4,44+0,80)] + [(0,80+3,54+3,53+0,80)x0,77] - [1,74x0,84]} = 231,843 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 231.84 |  | 4789.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 234.13 | {[(0,80+2,815+2,765+0,80)x1,26] + [(0,80+2,815+2,765+0,80+1,15)-(2,64-1,26)] + [(1,15+0,80+2,815+2,765+0,80+1,15)x(3,76+0,80)] + [(0,80+3,915+3,915+0,80)x(0,80+2,55+0,80+3,54+3,54+0,80+4,44+0,80)] + [(0,80+3,54+3,54+0,80)x0,77] - [1,74x0,84]} x 1,044(consumo 30% inclinação) = 234,1296 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 234.13 |  | 7332.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 28.3 | 11,27+5,11+11,915 = 28,295 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 28.3 |  | 1122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 157.59 | 10,17+3,45+3,30+14,76+3,53+6,61+9,13+14,36+9,00+6,00+5,10+7,65+8,28+4,20+2,10+4,80+4,80+3,84+2,46+2,46+12,38+2,11+5,10+12,00 = 157,59 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 157.59; 2 4: 60.68 |  | 6688.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 257.24 | [(3,15x2)+(3,23x2)] + [(2,30x2)+(1,50x2)] + [(2,20x2)+1,50x2)] + [(5,22+4,04+1,50+0,40+0,12+0,40+2,18+1,62+1,42+2,30)] + [(3,15x2)+(2,10x2)] + [(2,90x2)+(3,15x2)] + {[(7,07+1,50+3,40)x2]+(1,20x2)]} + [(2,80x2)+(1,50x2)] + [(1,50x2)+(1,40x2)] + [(2,76x2)+(3,0x2)] + [(2,55x2)+(3,0x2)] + [(1,70x2)+(3,0x2)] + [(2,0x2)+(3,0x2)] + [3,0x4] + [(3,20x2)+(1,20x2)] + [(2,05x2)+(1,20x2)] + [(2,05x2)+(1,20x2)] + [(10,32x2)+(1,20x2)] + [(3,0x2)+(4,0x2)] + [(3,0x2)+(1,70x2)] + [(1,85x2)+(1,14x2)] = 257,24 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 257.24 |  | 691.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 56.1 | {[2,55+0,80+0,80+4,44+1,32+0,80+5,14+(1,26-0,80)+2,64+0,80+3,76+0,80+4,87]x(0,80x1,044consumo 30% inclinação)]} + {[(0,80+3,54+3,54+0,80+0,80+3,915+3,915+0,80+1,15+0,80+0,80+2,765+2,815+0,80+1,15+0,80+3,915+3,915+0,80)x1,044consumo 30% inclinação]} = 56,098 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 56.1 |  | 6629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 26.82 | (7,00X2) + (6,41x2) = 26,82 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 26.82 |  | 570.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5.31 | [(1,74+1,74)x1,044(consumo 30% inclinação)] + 0,84+0,84 = 5,31 |  | 9.Cobertura | . | 9 | Cobertura |  |  | 1 1: 5.31 |  | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 65 | 63,00+2,00=65,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 65; 2 3: 71 |  | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 2; 2 3: 62 |  | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 2 |  | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 4 |  | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 8 |  | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica | [13 empty] | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
10 | S | F | Serviço | 1.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 389.9 | 389,90 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 389.9 |  | 807.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 739.3 | 739,300 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 739.3; 2 3: 2289 |  | 2188.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 297.5 | 297,50 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 297.5; 2 3: 479 |  | 1392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 89.2 | 89,20 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 89.2; 2 3: 919 |  | 570.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 18 | 18,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 18; 2 4: 31 |  | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 110.2 | 110,20 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 110.2; 2 4: 124 |  | 783.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica | [13 empty] | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1; 2 4
10 | S | F | Serviço | 1.9.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 23 | 23,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 23; 2 4: 1 |  | 532.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.15. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 4: 3 |  | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.16. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 57 | 57,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 57; 2 4: 7 |  | 1395.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.17. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 7,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 7; 2 4: 6 |  | 274.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.18. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 10,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 10; 2 4: 1 |  | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.19. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 4: 4 |  | 453.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.20. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 4: 2 |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.21. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 6,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 6; 2 4: 41 |  | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.22. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 10,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 10; 2 4: 13 |  | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.23. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 2; 2 4: 10 |  | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.24. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 4: 2 |  | 82.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.25. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 44.1 | 44,10 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 44.1; 2 4: 34 |  | 348.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.26. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 341.2 | 341,20 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 341.2; 2 4: 2 |  | 2088.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.27. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 19.1 | 19,10 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 19.1; 2 4: 5 |  | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.28. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 2; 2 4: 4 |  | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.29. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 4: 3 |  | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.30. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38 | 38,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 38; 2 4: 6 |  | 1436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.31. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 2; 2 3: 93 |  | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.32. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 8; 2 3: 1 |  | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.33. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 3: 557 |  | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.34. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica |  |  | 1 1: 1; 2 3: 23 |  | 46.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.35. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Elétrico |  | 10.Instalação Elétrica | . | 10 | Instalação Elétrica | [13 empty] | 2065.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14 | 14,00 -Lista de Materiais do Projeto de Lógica |  | 11.Instalação de Rede de Lógica e Câmeras | . | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica |  |  | 1 1: 14; 2 3: 1 |  | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 63.8 | 63,80 - Lista de Materiais do Projeto de Lógica |  | 11.Instalação de Rede de Lógica e Câmeras | . | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica |  |  | 1 1: 63.8; 2 3: 36 |  | 269.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto de Lógica |  | 11.Instalação de Rede de Lógica e Câmeras | . | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica | [13 empty] | 159.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1; 2 3
11 | S | F | Serviço | 1.10.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 7,00 - Lista de Materiais do Projeto de Lógica |  | 11.Instalação Telefônica e Rede de Lógica | . | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica |  |  | 1 1: 7 |  | 236.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 7,00 - Lista de Materiais do Projeto de Lógica |  | 11.Instalação Telefônica e Rede de Lógica | . | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica |  |  | 1 1: 7 |  | 134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.11.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 1330.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 1,00+3,00+2,00 = 6,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 6 |  | 318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 166.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 21,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 21 |  | 1517.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 3,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 3 |  | 312.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 3,00+1,00=4,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 4 |  | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 57 | 2,00+6,00+7,00+42,00 = 57,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 57 |  | 198.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 8 |  | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 4 |  | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.15. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 6,00+1,00=7,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 7 |  | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.16. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.17. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.18. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.19. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.20. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.21. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 6,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 6 |  | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.22. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 3,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 3 |  | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.23. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 1,00+20,00=21,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 21 |  | 184.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.24. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.25. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 36 | 3,00+21,00+2,00+10,00=36,00- Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 36 |  | 160.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.26. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 1,00+1,00=2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.27. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 12,00+3,00=15,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 15 |  | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.28. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 4 |  | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.29. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.30. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 5,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 5 |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.31. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.32. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 22,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 22 |  | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.33. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 4,00+3,00 = 7,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 7 |  | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.34. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 8 |  | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.35. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 2 |  | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.36. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 7 |  | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.37. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.38. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.39. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica | [13 empty] | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.40. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 146.57 | 13,03+41,30+30,05+62,19 = 146,57 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 146.57 |  | 460.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.41. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 28.2 | 21,42+6,78 = 28,20 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 28.2 |  | 293.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.42. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 32.44 | 32,44 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 32.44 |  | 482.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.43. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0.88 | 0,88 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 0.88 |  | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.44. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0.23 | 0,23 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 0.23 |  | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.45. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 27 | 5,00+22,00 = 27,00 - Lista de Materiais do Projeto Hidráulico |  | 12.Instalação Hidráulica | . | 12 | Instalação Hidráulica |  |  | 1 1: 27 |  | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 1.12.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 341.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1; 2 3
13 | S | F | Serviço | 1.12.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 10,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 10; 2 3: 4 |  | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11 | 11,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 11; 2 3: 7 |  | 247.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 21,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 21; 2 3: 1 |  | 176.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
13 | S | F | Serviço | 1.12.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16 | 16,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 16; 2 3: 8 |  | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 5,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 5 |  | 297.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
13 | S | F | Serviço | 1.12.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
13 | S | F | Serviço | 1.12.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 22,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 22; 2 3: 7 |  | 160.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 8; 2 3: 5 |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 4; 2 3: 2 |  | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
13 | S | F | Serviço | 1.12.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 8; 2 3: 2 |  | 61.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.15. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 22,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 22; 2 3: 7 |  | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.16. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 6,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 6; 2 3: 3 |  | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.17. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 7,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 7 |  | 65.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.18. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 3,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 3; 2 3: 2 |  | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.19. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 2; 2 3: 4 |  | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.20. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 4 |  | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.21. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 2 |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.22. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1.5 | 1,50 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 1.5 |  | 57.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.23. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 111.03 | 111,03 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 111.03; 2 3: 3 |  | 4461.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.24. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 27.04 | 21,80+5,24 = 27,04 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 27.04; 2 3: 24.83 |  | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.25. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 55.64 | 55,64 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária |  |  | 1 1: 55.64; 2 3: 13.63 |  | 775.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.26. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 3881.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1; 2 3
13 | S | F | Serviço | 1.12.27. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Lista de Materiais do Projeto Sanitário |  | 13.Instalação Sanitária | . | 13 | Instalação Sanitária | [13 empty] | 3936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1; 2 3
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S | F | Serviço | 1.13.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 860.89 | {[(área de alvenaria 423,95) x 2] - [Face interna Oitões(7,08x1,30/2)+(7,88x1,43/2)+(7,83x1,42/2)+(7,83x1,42/2)] + {[lajes Hall e abrigos[(2,60x1,15)+(0,92+0,74)+(1,22+0,74)+(1,0x7,08)]x2} + {Vigas e pilares Hall[(1,00x0,50x2)+(7,08x0,50)+(0,50+0,15+0,50+0,15)x2,50x2]}= 860,89 |  | 14.Revestimentos | . | 14 | Revestimentos |  |  | 1 1: 860.89 |  | 2685.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 221.23 | {[(0,91x2)+(1,20x2)]+[(0,91x2)+(1,08x2)]x1,70} + {[(1,50x2)+(2,30x2)]+[(2,20x2)+(1,50x2)]+[(2,90x2)+(3,15x2)]+[(2,0x2)+(3,0x2)]+[(1,50x2)+(2,80x2)]+[(1,50x2)+(1,40x2)]+[(3,20x2)+(1,50x2)]+[(2,05x2)+(1,20x2)]+[(2,05x2)+(1,20x2)] x 3,00} + {[(3,00+1,85)x1,50]} - {5,67(P03)+10.08(P04)+2,24(P05)+1,44(J04)+0,5(J06)+0,90(J07)+0,25(J08)+0,6(J09)} = 221,235 |  | 14.Revestimentos | . | 14 | Revestimentos |  |  | 1 1: 221.23 |  | 2769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | {[860,89(área de Chapisco) - 221,23(área de emboço p/ cerâmica)} = 639,66 |  | 14.Revestimentos | . | 14 | Revestimentos |  |  | 1 1: 639.66 |  | 16759.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 221.23 | {[(0,91x2)+(1,20x2)]+[(0,91x2)+(1,08x2)]x1,70} + {[(1,50x2)+(2,30x2)]+[(2,20x2)+(1,50x2)]+[(2,90x2)+(3,15x2)]+[(2,0x2)+(3,0x2)]+[(1,50x2)+(2,80x2)]+[(1,50x2)+(1,40x2)]+[(3,20x2)+(1,50x2)]+[(2,05x2)+(1,20x2)]+[(2,05x2)+(1,20x2)] x 3,00} + {[(3,00+1,85)x1,50]} - {5,67(P03)+10.08(P04)+2,24(P05)+1,44(J04)+0,5(J06)+0,90(J07)+0,25(J08)+0,6(J09)} = 221,235 |  | 14.Revestimentos | . | 14 | Revestimentos |  |  | 1 1: 221.23; 2 3: 172.79 |  | 7911.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | CONTRAPISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S | F | Serviço | 1.14.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8.88 | {[(7,08+10,17+3,45+3,30+0,90+3,53+14,76+6,61+9,13+14,36+4,20+2,10+8,28+7,65+5,10+6,00+9,00+12,38+4,80+4,80+3,84+2,46+2,46+2,11+5,10+12,00+0,98+1,09+0,34+0,50)] + [(1,80+1,20)x1,10] + [(1,80+2,80)x1,20]} x 0,05 = 8,88 |  | 15.Contrapiso | . | 15 | Contrapiso |  |  | 1 1: 8.88; 2 3: 38.037 |  | 871.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.14.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.52 | {[(7,08+10,17+3,45+3,30+0,90+3,53+14,76+6,61+9,13+14,36+4,20+2,10+8,28+7,65+5,10+6,00+9,00+12,38+4,80+4,80+3,84+2,46+2,46+2,11+5,10+12,00+0,98+1,09+0,34+0,50)]x0,08} + {[(1,80x1,20x0,15)/2]+[(1,20x1,20x0,15)]} + {[(1,80x1,20x0,15)/2]+[(1,20x2,80x0,15)} = 14,522 |  | 15.Contrapiso | . | 15 | Contrapiso |  |  | 1 1: 14.52; 2 3: 19.02 |  | 3756.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | PISOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S | F | Serviço | 1.15.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 177.6 | {[(7,08+10,17+3,45+3,30+0,90+3,53+14,76+6,61+9,13+14,36+4,20+2,10+8,28+7,65+5,10+6,00+9,00+12,38+4,80+4,80+3,84+2,46+2,46+2,11+5,10+12,00+0,98+1,09+0,34+0,50)] + [(1,80+1,20)x1,10] + [(1,80+2,80)x1,20]} = 177,60 |  | 16.Pisos | . | 16 | Pisos |  |  | 1 1: 177.6; 2 4: 60.68 |  | 5944.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | S | F | Serviço | 1.16.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.49 | 3,15(J01 + 1,47(J02) + 1,62(J03) + 2,00(J06) + 1,80(J07) + 0,25(J08) + 0,60(J09) + 0,60(óculo) = 11,49 |  | 17.Esquadrias | . | 17 | Esquadrias |  |  | 1 1: 11.49; 2 4: 3.3 |  | 5740.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.16.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.4 | 10,08(J04) + 1,32(J05) = 11,40 |  | 17.Esquadrias | . | 17 | Esquadrias |  |  | 1 1: 11.4; 2 4: 6.1 |  | 3595.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.16.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.4 | 4,40(P01) |  | 17.Esquadrias | . | 17 | Esquadrias |  |  | 1 1: 4.4; 2 4: 19.18 |  | 4610.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.16.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5.5 | 1,98(P02)+2,24(P05)+0,48(P06)+0,80(P07) = 5,50 |  | 17.Esquadrias | . | 17 | Esquadrias |  |  | 1 1: 5.5; 2 4: 21.34 |  | 3613.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.16.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 |  | 17.Esquadrias | . | 17 | Esquadrias |  |  | 1 1: 4; 2 4: 13.68 |  | 2948.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
17 | S | F | Serviço | 1.16.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16 | 16,00 |  | 17.Esquadrias | . | 17 | Esquadrias |  |  | 1 1: 16 |  | 10418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 1.17.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | {[860,89(área de Chapisco) - 221,23(área de emboço p/ cerâmica)} = 639,66 |  | 18.Pintura | . | 18 | Pintura |  |  | 1 1: 639.66; 2 4: 320.46 |  | 1394.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.17.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | {[860,89(área de Chapisco) - 221,23(área de emboço p/ cerâmica)} = 639,66 |  | 18.Pintura | . | 18 | Pintura |  |  | 1 1: 639.66; 2 4: 320.46 |  | 7835.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 1.17.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 124.98 | 56,10(Forro Madeira) + [(0,90x2,10)x2x4] + [(0,80x2,10)x2x16] = 124,98 |  | 18.Pintura | . | 18 | Pintura |  |  | 1 1: 124.98; 2 4: 81.04 |  | 2945.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | LOUÇAS E METAIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S | F | Serviço | 1.18.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 1; 2 4: 6 |  | 60.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 6,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 6; 2 4: 2 |  | 267.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 1,00 (tanque) + 2,00 (abrigos residuos) = 3,00 |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 3 |  | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 15,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 15; 2 4: 7 |  | 790.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais | [13 empty] | 172.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
19 | S | F | Serviço | 1.18.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 6,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 6 |  | 1172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 6,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 6 |  | 2149.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 3,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 3; 2 4: 2 |  | 70.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 3,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 3; 2 4: 2 |  | 725.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 1; 2 4: 2 |  | 152.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 4; 2 4: 4 |  | 676.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 5,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 5; 2 4: 4 |  | 901.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
19 | S | F | Serviço | 1.18.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais | [13 empty] | 429.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 1 1
19 | S | F | Serviço | 1.18.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 15,00 - Segundo Projeto Arquitetônico |  | 19.Louças e Metais | . | 19 | Louças e Metais |  |  | 1 1: 15; 2 4: 7 |  | 1590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.19. | INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | S | F | Serviço | 1.19.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Segundo PPCI |  | 20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | . | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  |  | 1 1: 2; 2 4: 2 |  | 246.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.19.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 5,00 - Segundo PPCI |  | 20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | . | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  |  | 1 1: 5; 2 4: 3 |  | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.19.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Segundo PPCI |  | 20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | . | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  |  | 1 1: 2; 2 4: 1 |  | 94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.19.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Segundo PPCI |  | 20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | . | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  |  | 1 1: 2; 2 4: 9 |  | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.19.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4,00 - Segundo PPCI |  | 20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | . | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  |  | 1 1: 4; 2 4: 6 |  | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
20 | S | F | Serviço | 1.19.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 2,00 - Segundo PPCI |  | 20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | . | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  |  | 1 1: 2 |  | 57.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000000000000 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
BOM RETIRO
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 2 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Elisiane Grudtner | [7 empty] | 2 4: Nome: Elisiane Grudtner
[5 empty] | 2026-07-28 |  |  | CREA/CAU: A 17356-8 | [7 empty] | 2 4: CREA/CAU: A 17356-8
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 2 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.Serviços Preliminares | 2 | Serviços Preliminares | 4047.65
3.Fundação | 3 | Fundação | 29562.8
4.Impermeabilização de Fundação | 4 | Impermeabilização de Fundação | 3088.07
5.Pilares de Concreto Armado | 5 | Pilares de Concreto Armado | 14593.4
6.Vigas de Respaldo Concreto Armado | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado | 20668.77
7.Laje de Concreto - Hall | 7 | Laje de Concreto - Hall | 1323.5
8.Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos | 30215.63
9.Cobertura | 9 | Cobertura | 33589.9
10.Instalação Elétrica | 10 | Instalação Elétrica | 16296.33
11.Instalação Telefônica e Rede de Lógica | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica | 915.4
12.Instalação Hidráulica | 12 | Instalação Hidráulica | 6423.04
13.Instalação Sanitária | 13 | Instalação Sanitária | 17429.93
14.Revestimentos | 14 | Revestimentos | 30126.05
15.Contrapiso | 15 | Contrapiso | 4627.36
16.Pisos | 16 | Pisos | 5944.27
17.Esquadrias | 17 | Esquadrias | 30925.75
18.Pintura | 18 | Pintura | 12176.08
19.Louças e Metais | 19 | Louças e Metais | 9269
20.Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio | 583.7
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
45. | 45 |  | 0
46. | 46 |  | 0
47. | 47 |  | 0
48. | 48 |  | 0
49. | 49 |  | 0
50. | 50 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO | [8 empty] | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO |  |  |  |  | 0
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01
1 | 0 | 0 | 24.72% | 1 | F | Linha | 1. | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |  |  | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 271806.63 | % Período: | 24.72% | 6.992% | 18.72% | 15.11% | 12.79% | 21.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 67200.35 | [13 empty] | 1$ |  | 67200.35 | 19004.97 | 50884.4 | 41064.7 | 34753.41 | 58898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 100% | 2 | F | Linha | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4047.65 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 4047.65 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 4047.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 100% | 5 | F | Linha | 1.2. | FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29562.8 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 29562.8 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 29562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | 0% | 14 | F | Linha | 1.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3088.07 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 3088.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 16 | F | Linha | 1.4. | PILARES DE CONCRETO ARMADO |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14593.4 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 14593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 23 | F | Linha | 1.5. | VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20668.77 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 20668.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | 0% | 31 | F | Linha | 1.6. | LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E ABRIGOS |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1323.5 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 1323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 35 | F | Linha | 1.7. | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30215.63 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 30215.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 100% | 41 | F | Linha | 1.8. | COBERTURA |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33589.9 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 33589.9 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 33589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | 0% | 51 | F | Linha | 1.9. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16296.33 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 16296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0% | 87 | F | Linha | 1.10. | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 915.4 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 915.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0% | 93 | F | Linha | 1.11. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6423.04 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 6423.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0% | 139 | F | Linha | 1.12. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17429.93 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 17429.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0% | 167 | F | Linha | 1.13. | REVESTIMENTOS |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30126.05 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30126.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | 0% | 172 | F | Linha | 1.14. | CONTRAPISO |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4627.36 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0% | 175 | F | Linha | 1.15. | PISOS |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5944.27 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5944.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0% | 177 | F | Linha | 1.16. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30925.75 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30925.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 0% | 184 | F | Linha | 1.17. | PINTURA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12176.08 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12176.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0% | 188 | F | Linha | 1.18. | LOUÇAS E METAIS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9269 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | 0% | 203 | F | Linha | 1.19. | INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS |  |  | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 583.7 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 2 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 4 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | #DIV/0! | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 5 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 24.72% |  | F |  | Total: R$ 271,806.63000 | [8 empty] | 271806.63 |  | %: | 24.72% | 6.992% | 18.72% | 15.11% | 12.79% | 21.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67200.35 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 67200.35 | 19004.97 | 50884.4 | 41064.7 | 34753.41 | 58898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67200.35 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 67200.35 | 19004.97 | 50884.4 | 41064.7 | 34753.41 | 58898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 24.72% |  | F | [12 empty] | %: | 24.72% | 31.72% | 50.44% | 65.54% | 78.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67200.35 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 67200.35 | 86205.32 | 137089.72 | 178154.42 | 212907.83 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 67200.35 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 67200.35 | 86205.32 | 137089.72 | 178154.42 | 212907.83 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63 | 271806.63
F
[5 empty] | F |  | BOM RETIRO
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2019-09-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2019-09-01: Nome: Elisiane Grudtner
[5 empty] | F |  | 2026-07-28 | [11 empty] | 2019-09-01: CREA/CAU: A 17356-8
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2019-09-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares | bar: 1 1
F | 3 | Fundação | bar: 1 1
F | 4 | Impermeabilização de Fundação |  | 1 1: 2; 2 2: 2
F | 5 | Pilares de Concreto Armado |  | 1 1: 2; 2 2: 2; 0 3: 3
F | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado |  | 1 1: 3; 2 2: 2
F | 7 | Laje de Concreto - Hall |  | 1 1: 2; 2 2: 2
F | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos |  | 1 1: 3; 2 2: 2
F | 9 | Cobertura |  | 1 1: 1; 2 2: 2; 0 4: 4
F | 10 | Instalação Elétrica |  | 1 1: 4; 0 3: 3; 0 4: 4
F | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica |  | 1 1: 4; 0 3: 3
F | 12 | Instalação Hidráulica |  | 1 1: 4; 2 2: 2
F | 13 | Instalação Sanitária |  | 1 1: 4; 0 3: 3
F | 14 | Revestimentos |  | 1 1: 5; 2 2: 2; 0 3: 3
F | 15 | Contrapiso |  | 1 1: 5; 0 3: 3
F | 16 | Pisos |  | 1 1: 6; 0 4: 4
F | 17 | Esquadrias |  | 1 1: 6; 0 4: 4
F | 18 | Pintura |  | 1 1: 6; 0 4: 4
F | 19 | Louças e Metais |  | 1 1: 6; 0 4: 4
F | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio |  | 1 1: 6; 0 4: 4
| 21 | 0 |  | 1 1: 6; 0 4: 4
| 22 | 0 |  | 1 1: 6; 0 5: 5
| 23 | 0 |  | 2 2: 7
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO | [6 empty] | 0
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Serviços Preliminares
F | 3 | Fundação
F | 4 | Impermeabilização de Fundação
F | 5 | Pilares de Concreto Armado
F | 6 | Vigas de Respaldo Concreto Armado
F | 7 | Laje de Concreto - Hall
F | 8 | Alvenaria de Tijolos Cerâmicos
F | 9 | Cobertura
F | 10 | Instalação Elétrica
F | 11 | Instalação Telefônica e Rede de Lógica
F | 12 | Instalação Hidráulica
F | 13 | Instalação Sanitária
F | 14 | Revestimentos
F | 15 | Contrapiso
F | 16 | Pisos
F | 17 | Esquadrias
F | 18 | Pintura
F | 19 | Louças e Metais
F | 20 | Instalação do Sistema Preventivo Incêndio
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
| 50 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 2 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 2 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 1 1 to 2 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 1 1: R$; 2 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 1 1 to 2 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 1 1: R$; 2 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | BOM RETIRO
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-28 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO |  |  | BOM RETIRO
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO | [7 empty] | OGU | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -271806.63 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 271806.63 | 0 | 271806.63 |  |  |  | Proporcional | 271806.63 | 0 | 0 | 271806.63 | 0 | FALSE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 271806.63 | 0 | 271806.63 | [6 empty] | 0 | 271806.63 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
BOM RETIRO
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: VILMAR JOSÉ NECKEL
|  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO |  | 0 |  |  | 0 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | BOM RETIRO |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 209 | F | 1. | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | - | 0 | 0 | 271806.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 4047.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 64.94 | 45.52 | 2956.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.88 | 379.02 | 1091.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.2. | FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | 29562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 207.77 | 61.47 | 12771.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.65 | 327.81 | 4802.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16.5 | 7 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 421.3 | 8.4 | 3538.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 369.8 | 9.67 | 3575.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.3 | 10.85 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 182 | 12.31 | 2240.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.65 | 170.17 | 2492.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO | - | 0 | 0 | 3088.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 98.85 | 31.24 | 3088.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.4. | PILARES DE CONCRETO ARMADO | - | 0 | 0 | 14593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 90.96 | 96.76 | 8801.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.01 | 327.81 | 1314.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.01 | 170.17 | 682.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22.9 | 6.88 | 157.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 278.3 | 8.35 | 2323.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 105.7 | 12.43 | 1313.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.5. | VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00 | - | 0 | 0 | 20668.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 136.53 | 91.92 | 12549.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6.95 | 327.81 | 2278.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6.95 | 170.17 | 1182.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 56.4 | 8.35 | 470.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 266.5 | 9.67 | 2577.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.3 | 10.93 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 127.5 | 12.43 | 1584.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.6. | LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E ABRIGOS | - | 0 | 0 | 1323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.68 | 35.42 | 413.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1.4 | 365.36 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.68 | 34.1 | 398.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.7. | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | - | 0 | 0 | 30215.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 423.95 | 64.29 | 27255.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38.57 | 28.96 | 1116.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38.57 | 28.41 | 1095.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 29.9 | 21.87 | 653.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2.6 | 35.85 | 93.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.8. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 33589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 231.84 | 24.38 | 5652.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 231.84 | 20.66 | 4789.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 234.13 | 31.32 | 7332.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 28.3 | 39.66 | 1122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 157.59 | 42.44 | 6688.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 257.24 | 2.69 | 691.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 56.1 | 118.18 | 6629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 26.82 | 21.26 | 570.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5.31 | 21.15 | 112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 36 | F | 1.9. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 16296.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 65 | 8.2 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 10.92 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 15.93 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 14.51 | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 8.85 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 389.9 | 2.07 | 807.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 739.3 | 2.96 | 2188.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 297.5 | 4.68 | 1392.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 89.2 | 6.4 | 570.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 18 | 11.06 | 199.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 110.2 | 7.11 | 783.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 23 | 23.17 | 532.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.15. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 36.63 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.16. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 57 | 24.48 | 1395.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.17. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 39.24 | 274.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.18. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 37.55 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.19. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 453.17 | 453.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.20. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.21. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 11.08 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.22. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 11.08 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.23. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 12.28 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.24. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 82.44 | 82.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.25. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 44.1 | 7.9 | 348.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.26. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 341.2 | 6.12 | 2088.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.27. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 19.1 | 6.61 | 126.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.28. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 11.74 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.29. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 9.43 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.30. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 38 | 37.81 | 1436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.31. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 46.02 | 92.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.32. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 0.67 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.33. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 19.04 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.34. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 46.02 | 46.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.35. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2065.39 | 2065.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.10. | INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA | - | 0 | 0 | 915.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14 | 8.2 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 63.8 | 4.23 | 269.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 159.52 | 159.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 33.85 | 236.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 19.18 | 134.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 46 | F | 1.11. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | - | 0 | 0 | 6423.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 665.37 | 1330.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 53.05 | 318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 83.21 | 166.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 21.85 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 11.58 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 72.25 | 1517.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 104.04 | 312.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 68.69 | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 13.47 | 53.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 18.99 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 57 | 3.49 | 198.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 3.97 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 5.69 | 22.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 4.57 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.15. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 0.81 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.16. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.17. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.18. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.19. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.20. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.21. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 2.51 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.22. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 4.61 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.23. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 8.79 | 184.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.24. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 24.92 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.25. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 36 | 4.46 | 160.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.26. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 6.28 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.27. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 2.58 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.28. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 2.19 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.29. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 7.56 | 15.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.30. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 1.46 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.31. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 4.77 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.32. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 4.03 | 88.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.33. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 6.3 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.34. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 12.18 | 97.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.35. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 9.1 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.36. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 12.84 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.37. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 14.03 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.38. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.39. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.40. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 146.57 | 3.14 | 460.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.41. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 28.2 | 10.4 | 293.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.42. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 32.44 | 14.87 | 482.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.43. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0.88 | 16.07 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.44. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 0.23 | 6.6 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.45. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 27 | 6.65 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 28 | F | 1.12. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | - | 0 | 0 | 17429.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 341.97 | 341.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 10 | 186.5 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11 | 22.46 | 247.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 21 | 8.41 | 176.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 11.13 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16 | 2.23 | 35.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 59.43 | 297.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 7.28 | 160.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 5.4 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 4.9 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 16.79 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8 | 7.72 | 61.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.15. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 22 | 6.9 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.16. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 16.82 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.17. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 7 | 9.32 | 65.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.18. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 30.52 | 91.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.19. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 15.74 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.20. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 9.58 | 38.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.21. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 1.85 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.22. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1.5 | 38.07 | 57.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.23. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 111.03 | 40.18 | 4461.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.24. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 27.04 | 20.37 | 550.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.25. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 55.64 | 13.93 | 775.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.26. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3881.82 | 3881.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.27. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 3936.8 | 3936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.13. | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 30126.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 860.89 | 3.12 | 2685.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 221.23 | 12.52 | 2769.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | 26.2 | 16759.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 221.23 | 35.76 | 7911.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.14. | CONTRAPISO | - | 0 | 0 | 4627.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 8.88 | 98.09 | 871.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 14.52 | 258.7 | 3756.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.15. | PISOS | - | 0 | 0 | 5944.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 177.6 | 33.47 | 5944.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.16. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 30925.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.49 | 499.61 | 5740.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 11.4 | 315.4 | 3595.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4.4 | 1047.74 | 4610.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5.5 | 656.94 | 3613.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 737.09 | 2948.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 16 | 651.13 | 10418.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.17. | PINTURA | - | 0 | 0 | 12176.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | 2.18 | 1394.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 639.66 | 12.25 | 7835.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 124.98 | 23.57 | 2945.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 1.18. | LOUÇAS E METAIS | - | 0 | 0 | 9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 60.44 | 60.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 44.58 | 267.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 36.72 | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 52.71 | 790.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 172.65 | 172.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 195.45 | 1172.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.7. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 6 | 358.33 | 2149.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.8. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 23.45 | 70.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.9. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 3 | 241.77 | 725.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.10. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 152.17 | 152.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.11. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 169.01 | 676.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.12. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 180.22 | 901.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.13. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 1 | 429.22 | 429.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.14. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 15 | 106.05 | 1590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 1.19. | INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO E GÁS | - | 0 | 0 | 583.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.1. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 123.06 | 246.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.2. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 5 | 28.46 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.3. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 47.14 | 94.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.4. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 9.81 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.5. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 4 | 6.04 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.19.6. | (abra o arquivo 'Referência 04-Wednesday.xls) | - | 2 | 28.61 | 57.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
BOM RETIRO
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-28 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRANO |  |  |  | BOM RETIRO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | -271806.63 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 209 | Automático | F | 1 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 271806.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 271806.63 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 271806.63 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | BOM RETIRO | [6 empty] | 2026-07-28
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | VILMAR JOSÉ NECKEL | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 271806.63 | 0 | 0
BOM RETIRO, 14 de Av de Tuesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº
Objeto: | 0
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 271806.63 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 271806.63 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
VILMAR JOSÉ NECKEL
PREFEITO
INSERIR BRASÃO
MENU
←